## Slide 1: 3. Rédiger le cahier des charges
Chap. 2 – Participer à un projet
Le cahier des charges et un document de synthèse qui récapitule l’objectif du projet, les partenaires, les résultats attendus, les moyens à mettre en œuvre et les contraintes à respecter.
Plus il est précis et détaillé et moins il y a de problèmes d’exécution.
C’est un référentiel partagé par l’équipe qui collabore au projet.
Il sert à organiser la relation tout au long du projet et à s’assurer que tout le monde soit d’accord.
Il permet notamment de cadrer les missions des acteurs impliqués.
C'est le document auquel tous les intervenants vont se référer et qui leur indique leurs obligations.
Il n’existe pas de cahier des charges type, il doit être adapté à chaque projet concerné.

## Slide 2: 3. Rédiger le cahier des charges
Exemple : organisation de la participation à un salon professionnel le 10 juin à Lyon | 
Objectif | Organiser et planifier la participation au salon professionnel du 10 juin à Lyon
Collaborateurs | Le PDG, le service commercial, et le service technique, l’attaché de gestion.
Tâches à réaliser | Attaché(e) de gestion Gérer l'inscription au salon à partir des décisions prises lors de la réunion du 10 mars. Réserver les transports pour les techniciens et les commerciaux qui vont préparer et installer le stand et pour les commerciaux qui seront présents pendant le salon. Réserver les hébergements pour les installateurs et pour les commerciaux induits par l’installation et la présence sur le stand pendant le salon. Mettre à jour le fichier des clients à inviter au salon avec le responsable du service commercial. Envoyer des invitations aux clients.

## Slide 3: 3. Rédiger le cahier des charges
Organisation de la participation au salon professionnel du 10 juin à Lyon | 
Tâches à réaliser | Service commercial Concevoir les cartons d'invitation à envoyer aux clients. Gérer l’impression du carton auprès de l'imprimeur soft impression y compris le BAT. Mettre à jour avec l'attaché de gestion le fichier des clients à inviter au salon. Préparer le matériel d'exposition qui sera utilisé sur le stand. Préparer la documentation à distribuer sur le stand. Installer et tester le matériel d'exposition sur le stand. Service technique Proposer un stand au service commercial et le faire valider par la direction générale, Préparer le stand retenu, Installer le stand sur le salon,

## Slide 4: 3. Rédiger le cahier des charges
Organisation de la participation au salon professionnel du 10 juin à Lyon | 
Budget | Documentation client : documentation existante. Invitations clients : 2 000 €. Conception et installation du stand : 12 000 €. Préparation et installation matériel démonstration : 8 000 €. Déplacement technicien pour transport stand et matériel : véhicule utilitaire de l’entreprise. Transport : SNCF 2e classe. Hébergement : hôtel 2 étoiles à proximité du salon (entre 80 € et 100 € par nuit).
Calendrier | Le salon a lieu le 10 juin La réservation du stand est ouverte à partir du 10 mars. Les réservations des moyens de transport, des hébergements et du stand doivent être faites dans la semaine qui suit. La conception du stand doit être validée début mai. La validation des supports de communication sur le stand doit être validée début mai. Les invitations aux clients doivent être envoyées le 20 mai au plus tard. L’installation du salon peut être fait dans les 2 jours qui précèdent l'ouverture du salon