## Slide 1: Chap. 7 – Organisation d’événements internes ou externes
L’attaché de gestion est amené à organiser ou à participer à l’organisation d’événements internes ou externes.
Ces événements sont variés : réunions, assemblée générale, cérémonies, foires et salons, séminaires, visites, fête, portes ouvertes, remise de médailles, fête de Noël, etc.
Pour chaque événement il y a lieu de s’adapter aux attentes de la direction, aux objectifs de l’événement, à la cible, au budget et aux attentes des participants.
À la différence des procédures habituelles qui peuvent entrainer une forme de routine sécurisante. L’organisation d’un événement fait plus appel aux capacités d’analyse et d’organisation des personnes en charge de l’événement.

## Slide 2: Chap. 7 – Organisation d’événements internes ou externes
Tout événement impacte directement l’image de l’entreprise et des organisateurs.
Ceux-ci doivent en avoir conscience car un échec ou une organisation défaillante a toujours des conséquences difficiles à gérer pour les organisateurs qui n’ont pas été à la hauteur.
Conséquences vis à vis de la direction, des collègues, des partenaires, des clients, des fournisseurs…
L’organisation d’un événement impose une démarche de projet et une organisation en 5 phases : définir l’objectif et le contenu, organiser l’événement, réaliser l’événement, analyser l’événement, assurer le suivi post-événement.

## Slide 3: 1. Définir le projet
Définir le but et les objectifs (pourquoi) : c’est la raison d’être (le pourquoi) de l’événement. Il faut définir très concrètement l’objectif à atteindre, les résultats attendus. Il est difficile d’atteindre un objectif s’il n’est pas clairement défini. Plus il sera précis et plus l’organisation en sera facilitée.
Préciser la nature de l’élément à organiser (quoi, comment, qui) : il doit être adapté au public visé. Ce peut être un repas, une conférence, un séminaire, une présentation, un voyage, etc. Lorsque la nature de l'évènement est définie il est possible d’ébaucher les grandes lignes de l'organisation : en interne ou sous-traité auprès d’une société spécialisée mais plus coûteuse, mise en place d’une équipe dédiée à l'évènement. Identifier les autorisations éventuelles (préfecture, mairie, etc.) si l’événement est sur le domaine public.

## Slide 4: 1. Définir le projet
3. Définir la taille de l’événement (combien). Chiffrer le nombre de personnes concernées par l’événement ou le nombre d’invités.
4. Fixer la date et le lieu (quand, où) : il faut s’assurer de la disponibilité du lieu et de la date choisie.
La date doit être suffisamment éloignée pour laisser le temps d'organiser l'évènement. Elle doit convenir à la cible : attention aux week-ends (vendredi soir compris), aux ponts et aux vacances scolaires. Vérifiez que la date ne coïncide pas avec un autre évènement semblable.
Le lieu doit être réservé plusieurs mois à l'avance selon la nature de l’événement et la disponibilité. Il faut vérifier la qualité des locaux et des installations qui doivent être visités avant pour éviter les surprises. Il doit être adapté à l’événement (ni trop grand, ni trop petit) et aux publics et animations prévues. Sélectionner un lieu qui valorise l’image de l’entreprise. Il ne doit pas être trop éloigné et facile d'accès et penser au parking.

## Slide 5: 1. Définir le projet
5. Définir le budget (combien). Il doit être réaliste est adapté à la dimension de l’événement afin de d’atteindre les objectifs.
6. Prévoir la communication : il est essentiel de communiquer autour d’un évènement, qu’il soit interne ou externe, son succès en dépend. Il faut informer la cible suffisamment tôt pour qu’elle réserve la date. Soigner les invitations, créer des affiches et utiliser tous les moyens disponibles en privilégiant les supports les plus adaptés au public concerné : courrier, mél, réseaux sociaux, presse, etc.

## Slide 6: 1. Définir le projet
Rubriques | Contenu
Objectifs | Décrit le but recherché par l’action et la cible.
Nature de l’événement | Conférence, fête, soirée, formation, etc.
Taille de l’evenement | Nombre de personnes prévisionnel.
Date et lieu | Indique les dates et les échéances éventuelles.
Communication | Décrit les informations à utiliser, les accroches, les messages.
Budget | Indique les limites financières de l’action.
7. Rédiger le cahier des charges : Il synthétise les 6 étapes précédentes.
Il décrit de façon précise les objectifs, les résultats attendus, les contraintes de l’évènement.
Il est remis à toutes les personnes qui interviendront dans l’organisation.
Il sert de référence aux acteurs du projet, plus il est détaillé et plus les risques d’interprétations et d’erreurs sont réduits.